План развития муниципальной службы психолого-педагогической помощи в системе образования Рыбновского муниципального района Рязанской области

| №/п | Этап развития | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание СППП в муниципалитете: - приказ УО и МП Рыбновского района Рязанской области -положение о СППП -план работы СППП -план развития СППП -состав экспертного совета -формирование муниципальной модели СППП (с учетом муниципальных ресурсов) | январь 2025 |
| 2. | Информационное сопровождение СППП: СМИ, сайт УО и МП, проведение совещаний руководителей ОО | Февраль 2025 |
| 3. | Выполнение плановых мероприятий СППП: семинары, конференции муниципального и регионального уровня, разработка методических рекомендаций и адресных, диагностические исследования. | Март-июнь 2025 |
| 4. | Внедрение алгоритмов муниципальной модели деятельности СППП | Март-июнь 2025 |
| 5. | Обобщение эффективного опыта, формирование банка успешных практик для всех целевых категорий | Март-июнь 2025 |
| 6. | Информационное и методическое сопровождение деятельности мобильной группы неотложной помощи несовешеннолетним, находящимся в кризисной ситуации | Март-сентябрь 2025 |
| 7. | Формирование запроса на повышение квалификации и компетенций по различным направлениям деятельности СППП | Сентябрь 2025 |
| 8. | Разработка перспектив развития СППП | Сентябрь 2025 |